СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

О реализации социального проекта и о достижении значений показателей результативности за 2019 год.

|  |  |
| --- | --- |
| Название проекта | «Крылья Магадана» |
| Размер (сумма проекта) | 678100 руб. |
| Название организации | АНО ДПО «Магаданский парашютный клуб ДОСААФ России» |
| Дата начала и окончания проекта | Апрель 2019 года – август 2019 года |
| ФИО руководителя проекта | Герасимова Татьяна Владимировна |
| ФИО и должность руководителя организации | Герасимов Владимир Семёнович, директор |

1. Перечень проведенных мероприятий (в соответствии с Соглашением) с указание срока, места и участников (кто и численность) их проведения.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование (краткое описание мероприятия) | Сроки проведения | Место мероприятия | Кол-во и состав участников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Перечень проведенных мероприятий** |
| **1** | **Общее организационное собрание групп по парашютной подготовке.**Сформированы 3 учебные группы по парашютной подготовке, общей численностью 36 человек. Проведено организационное собрание по работе проекта, доведен порядок проведения теоретического и практического обучения, требования к участникам проекта. | 11 января 2019г | Малый зал Молодежного центра | Присутствовало 36 участников проекта, инструктора АНО ДПО «МСПК ДОСААФ России». |
| **2** | **Проведение обучения и наземной подготовки.**Были проведены теоретические занятия и наземная подготовка с молодежью, участниками проекта в объеме 42 часа для каждой группы. По итогам обучения участники сдали зачеты и допущены к выполнению учебно-тренировочных парашютных прыжков. (Приложение – Копии журналов и приказов, фотографии) | 14 января 2019г – 23 марта 2019г. | Помещение АНО ДПО «МСПК ДОСААФ России» | 36 человек, молодежь возраста 19-24 года |
| **3.** | **Проведение тренировочного процесса – выполнение парашютных прыжков.**Были проведены учебно-тренировочные парашютные прыжки с молодежью в объеме выполнения 156 парашютных прыжков. (Приложение – копия выписки плановой таблицы, фотографии) | 05 июля 2019г – 17 августа 2019г. | Площадка для приземления парашютистов «Уптар» | 43 человека, участники проекта, спортсмены клуба, инструктора. |
| **Перечень проведенных незапланированных мероприятий** |
| **1** | **Проведение дополнительных занятий по парашютной подготовке.** | Апрель 2019г – июль 2019г. | Помещение АНО ДПО «МСПК ДОСААФ России» | 36 человек, участники проекта |

2. Основные результаты Социального проекта

|  |  |
| --- | --- |
| **Установленные значения показателей результативности предоставления субсидии (указываются значения показателей, предусмотренные в Положении)** | **Достигнутые значения показателей результативности предоставления субсидии (описать то, что было получено по факту проведения мероприятия)** |
| Качественные показатели |
| В результате реализации проекта «Крылья Магадана 2019» ожидается:- привлечение к занятиям спортом большего числа молодежи возрастной категории 19-24 года;- повышение у молодежи мотивации в здоровом образе жизни;- повышение уровня физического развития молодежи;- профессиональная ориентация молодежи.. | В результате реализации проекта «Крылья Магадан 2019» удалось достигнуть:1. Количество молодежи желающей заниматься парашютным спортом возросло: повысился интерес к занятиям спортом, в данном случае парашютным, регулярно поступают звонки с вопросами о продолжении проекта на следующий год, кроме того, из лиц, принявших участие в проекте сформирована группа спортсменов для дальнейшего обучения.2. Для занятиям парашютным спортом необходимо хорошее здоровье. У лиц – участников проекта повысилась мотивация в здоровом образе жизни и сохранении хорошей физической формы.3. Повысился уровень физического развития молодежи – участников проекта. Для выполнения парашютных прыжков необходимы такие качества как быстрота реакции, выносливость, самоконтроль. Все эти качества развивались у участников проекта в течении всего периода реализации проекта. 4. Участники проекта ознакомились с деятельностью ведомств, предприятий где необходимы знания о парашютных системах, навыки выполнения парашютных прыжков. Повысилась техническая подготовленность участников проекта к службе в Вооруженных силах РФ. |
| Количественные показатели |
| В результате реализации проекта «Крылья Магадана 2019» 30 человек молодежи Магаданской области в возрасте 19-24 года пройдут обучение по Программе парашютной подготовки и выполнят от 1 до 3 прыжков с парашютом. Участникам, выполнившим 3 прыжка с парашютом будет присвоен III разряд по парашютному спорту.  | В результате реализации проекта «Крылья Магадана 2019» 36 человек (молодежь 19-24 года) прошли подготовку по Программе парашютной подготовки и выполнили 156 парашютных прыжков.19 человек выполнили норматив III разряда по парашютному спорту. |

|  |  |
| --- | --- |
| Что было сделано, оборудовано/создано в рамках проектной деятельности (комната отдыха, клуб по интересам и т.д.) |  |
| Общее количество граждан, охваченных Социальным проектом.Какие группы населения принимали участие в Социальном проекте и их количественный состав. | 36 человек. Молодежь в возрасте 19-24 года. |
| Количество добровольцев, привлеченных к реализации Социального проекта. | 15 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Что было издано в рамках проектной деятельности (буклеты, пособия, методические материалы и т.д.)** | **Количество** |
|  |  |

3. Освещение Социального проекта.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Название издания/ТВ канала/ Радио с указанием даты выхода информации | Публикации |
| 1 | Неоднократный выход новостных сюжетов и передач на телевизионном канале К+ (22.07.19, 26.07.19, 02.08.2019, 16.08.19, 23.08.19) |  |

4. Общие выводы по Социальному проекту и его дальнейшее развитие

|  |
| --- |
| «Кратко изложите аналитическую информацию по выполненным мероприятиям:Какие из поставленных задач решить не удалось и почему?Анализ успешности социального проекта (раскройте обязательно Ваши критерии успеха).Анализ того, что дала работа над Социальным проектом Вашей организации. Описание того, какие партнерские отношения удалось установить/укрепить в ходе Социального проекта). |
| Было проведено обучение молодежи и выполнены практические прыжки. Все мероприятия которые были запланированы по Проекту выполнены в полном объеме и в установленный срок. Благодаря работе над данным социальным Проектом было привлечено большое количество молодежи, повысилась заинтересованность молодежи в прыжках с парашютом, а следовательно и заинтересованность и мотивация в здоровом образе жизни и подготовке к службе в вооруженных силах РФ как технической, так и физической. В процессе сотрудничества были укреплены отношения с МБУДО «АСТЦ»Сокол», УФСБ России по Магаданской области.  |

|  |
| --- |
| Что будет сделано в рамках продолжения деятельности по проекту? На какие средства будет продолжена деятельность по проекту. |
|  Планируем, что проект «Крылья Магадана» будет развиваться на территории Магаданской области в течение длительного времени. В течение этого времени молодежь Области будет иметь возможность пройти обучение и выполнить парашютные прыжки.  Для дальнейшего развития проекта «Крылья Магадана» планируется участие нашей Организации в конкурсе на получение субсидии из Областного бюджета а также Президентского гранта. |
|  |

5. Приложения.

1.Копия журнал учета работы группы №1 , №2, №3;

2. Фотографии.Видео.

3. Программа парашютной подготовки.

4. Копия приказа о зачислении учащихся.

5. Копия приказа о допуске к прыжкам с парашютом.

6. Копия выписки из плановой таблицы.

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.С. Герасимов

27 июля 2019г.